中部科學工業園區

# 台中基地第二期發展區擴建計畫
# (含第一期發展區變更)

施工環境保護執行計畫

行政院國家科學委員會
中華民國九十三年五月

## 前 言
中部科學工業園區第二期發展區擴建計畫 (含第一期發展區變更) 環境影響評估作業經於93/5/11經行政院環境保護署環境影響評估審查委員會第118次會議決議〝有條件通過環境影響評估審查〞。定稿之「環境影響說明書」(以下簡稱『說明書』)經環保署93/7/22環署綜字第0930049915號函同意備查。
茲依本案『說明書』審查結論第○項(參見「附錄一」)，於施工前研擬「施工環境保護執行計畫」提送環保署備查，並將納入工程契約中，另亦將責成承包商需依本「施工環境保護執行計畫」另行研擬「工地環境保護工作執行計畫」，於施工前送國科會中部科學工業園區開發籌備處核可後據以執行。
本開發案為考量將〝第二期發展區〞擴建與〝第一期發展區〞(原台中基地) 融合為一完整之科學工業園區，部分〝第一期發展區〞之土地使用配置已規劃予以調整，俾使第一、二期發展區之土地使用規劃、交通系統、公用設備系統及景觀皆能相互配合而具整體性，以利未來之發展與管理。前述變更已納入本次『說明書』中一併評估，台中基地整體之環保措施及環境監測計畫亦已配合本次環評結果予以調整。

中部科學工業園區台中基地第二期發展區擴建計畫
(含第一期發展區變更)
施工環境保護執行計畫

目 錄
        頁次

第一章 工程概述	1-1
1.1	開發單位	1-1
1.2	工程名稱	1-1
1.3	工程內容	1-1
1.4	工程經費	1-2
1.5	工程預定進度	1-2

第二章 環境保護執行組織	2-1
2.1	工程承包商	2-1
2.2	委託監造單位	2-1
2.3	籌備處	2-1

第三章 施工期間環境保護措施	3-1
3.1	工地防災	3-1
3.2	水污染防治	3-1
3.3	空氣污染防制	3-1
3.4	噪音振動防制	3-3
3.5	廢棄物處理	3-3
3.6	動植物生態維護	3-3
3.7	景觀環境維護	3-4
3.8	道路交通維持	3-4
3.9	土方管理	3-4
3.10	睦鄰措施	3-5
3.11	文化資產維護	3-5

第四章 施工期間環境保護措施查核計畫	4-1
4.1	承包商工地自動檢查	4-1
4.2	委託監造單位查核	4-1
4.3	籌備處查核	4-7

第五章 施工期間環境監測計畫	5-1
5.1	環境監測計畫	5-1
5.2	執行單位	5-4
5.3	環境監測報告撰寫	5-4

第六章 環境保護經費	6-1
6.1	施工階段臨時性環保措施費	6-1
6.2	營建工程空氣污染防制費	6-1
6.3	營運期間環保措費	6-2
6.4	環境監測費	6-2

附錄一 中部科學工業園區台中基地第二期發展區擴建計畫
(含第一期發展區變更)環境影響說明書審查結論	附1-1

表 目 錄

頁次

表4.2-1 委託監造單位對各承包商工地環境保護執行概況考核表(1/4)	4-2
表4.2-1 委託監造單位對各承包商工地環境保護執行概況考核表(2/4)	4-3
表4.2-1 委託監造單位對各承包商工地環境保護執行概況考核表(3/4)	4-4
表4.2-1 委託監造單位對各承包商工地環境保護執行概況考核表(4/4)	4-5
表4.2-2 環境保護檢查成果月報表	4-6

表5.1-1 台中基地第一、二期發展區施工期間工區環境監測計畫	5-1
表5.1-2 台中基地第一、二期發展區施工期間工區外環境監測計畫	5-2

表6-1 執行環境保護工作所需經費概估	6-1

圖 目 錄

頁次

圖 2.3-1 台中基地施工階段環境保護執行組織架構	2-2
圖 2.3-2 施工環境保護檢查流程及相關權責單位	2-2

圖5.1-1 台中基地施工期間環境監測地點	5-4

# 第一章 工程概述
## 1.1 開發單位
行政院國家科學委員會
## 1.2 工程名稱
中部科學工業園區台中基地第二期發展區擴建計畫(含第一期發展區變更)
## 1.3 工程內容
(1)整地工程
以第一、二期發展區整地及公共工程挖填方自行平衡為原則，惟第二期發展區〝南區〞用地配租廠商若進駐時間提前致無法辦理基盤整理時，則一、二期發展區整地及公共工程將產生剩餘土石方。
(2)道路工程
主要道路
－南北向40公尺主要道路。
－東大路及東西向60公尺道路。
次要道路－30公尺、25公尺等道路。
服務道路－30公尺、20公尺、16公尺等道路。
(3)灌排水工程
採重力排水方式，規劃排水幹支線、滯洪池及截流設施等。
排水收集系統
灌溉水路改道
滯洪池工程
(4)給水系統工程
園區擬自「台10」省道及「125」縣道埋設之Φ1,500 mm豐原淨水場送水幹管取水，區內輸水幹管初步規劃採環狀棋盤方式配置，園區配水池及水塔總蓄水量約348,000公噸。
給水管線
3座高架水塔
3處配水池
(5)污水處理系統
設置污水管線納入第一期發展區污水處理廠處理，原第一期發展區污水管線配合用地配置調整作局部調整。
污水收集管線
污水處理廠（14.5萬CMD）
污水放流管工程
(6)廢棄物處理系統
於〝環2-I/環2-II〞預留焚化爐及灰燼掩埋場用地。
(7)電力系統
(8)電信系統
(9)整體景觀綠化工程
(10)其他相關工程
(11)進駐廠商廠房建築工程 (由進駐廠自行施工興建)
## 1.4 工程經費
台中基地開發經費 (不含進駐廠商建廠經費) 包括規劃階段作業費用、用地取得及拆遷補償費及工程建造費等，總開發經費第一期發展區約新台幣144.2億元、第二期發展區約新台幣41.4億元，總計約新台幣5.6億。
## 1.5 工程預定進度
台中基地第一期發展區開發建設因廠商實際進駐狀況熱絡配合調整為分區不分期方式開發，公共工程施工時間預定自民國92年7月至民國99年6月，共約8年；〝第二期發展區〞公共工程施工時間預定自民國93年6月至民國96年12月，共約3.5年。

# 第二章 環境保護執行組織
為落實施工階段之環境保護工作，須有適當之專責組織或人員負責推動。「中部科學工業園區台中基地第二期發展區擴建計畫(含第一期發展區變更)」施工期間環境保護執行單位主要有三：中部科學工業園區開發籌備處 (以下簡稱『籌備處』)、委託監造單位及工程承包商，工地所有業務 (包括環保業務) 均需透過三者間之協調運作來進行。就環境保護工作之分工而言，各工程承包商 (或進駐園區建廠廠商) 為實際執行者，負責工地安全、環境衛生、環保對策執行，委託監造單位 (或進駐園區建廠廠商) 負責施工現場之監督，籌備處 (開發單位) 負責工地環保業務之推動及督導。依此分工關係，擬訂施工期間環境保護執行組織，並概略說明如下：
## 2.1 工程承包商
工程承包商 (或進駐園區建廠廠商) 為各工地環境保護工作之實際執行者，須於施工前研提「工地環境保護工作執行計畫」送國科會中部科學工業園區開發籌備處同意。施工期間應依工程契約、施工規範或特定條款及核可之「工地環境保護工作執行計畫」 (包括空氣污染防制、水污染防治、營建噪音振動管制、廢棄物處理、景觀維護、動植物生態維護、文化資產維護及敦親睦鄰等。) 執行各項污染防治措施及環境維護工作。為推動工地之環保業務，國科會將於工程合約中明訂工程承包商須設置安衛專責人員，以推動工地環保事務及督促相關施工人員落實各項污染防治措施，並進行逐日工地自動檢查，詳細記錄工地施工過程所採行環保措施及相關環保改善措施與成效，每月定期須將上月份之環保執行成果月報表(並檢附照片)一式三份送監造單位乙份及籌備處兩份備查。
## 2.2 委託監造單位
委託監造單位 (或進駐園區建廠廠商) 應於其編制中設立環保專責人員，代表開發單位在各工地現場監督工程承包商執行各項環保工作及進行查核，若發現缺失，應通知承包商限期改善，或詳列缺失事項、負責單位、改善或處分意見，送籌備處核定辦理。
## 2.3 籌備處
由國科會中部科學工業園區開發籌備處專責環境保護相關業務之督導，包括監督及查核是否落實此「施工環境保護執行計畫」，並提供行政支援，協助與其他相關單位間之溝通協調等。

中部科學工業園區開發籌備處
環境監測執行單位
監工單位
(主辦工程師)
工程承包商
(工地負責人)

圖 2.3-1 台中基地施工階段環境保護執行組織架構

權責單位

監造單位
(進駐廠商)

有缺失

無缺失

無缺失
有缺失

執行檢查
各標承包商
(進駐廠商)
缺失限期改正
監造單位
(進駐廠商)
缺失複查
監造單位
(進駐廠商)
提送月報
籌備處
召開「環境保護會議」
結案
監造單位
(進駐廠商)

圖 2.3-2 施工環境保護檢查流程及相關權責單位
# 第三章 施工期間環境保護措施
## 3.1 工地防災
(1)由施工人員組成臨時防災小組處理工地之突發事件。
(2)為地震、颱風、連續暴雨等天災緊急搶救之需，承包商須於工地貯備防災應變器材，如砂包、木樁、繩索、塑膠布、草席、鐵絲、砍刀、照明器、滅火器、對講機等，以供緊急救災使用。
(3)承包商須於工區設置臨時排水系統，於排水出口設置臨時沉砂池，並於土方臨時堆置區以合適之綠化工法覆蓋裸露面。
(4)承包商須隨時清除臨時排水路及區外匯流口段水路之淤塞；定期挖除沈砂池之積土，以保持有效之淤砂空間，並於颱風前後加強清理維修工作。
(5)承包商須隨時注意氣象局有關颱風暴雨之發布預警，並提早採取相關因應措施，以確保工地安全。
(6)颱風或暴雨來襲前，承包商須將所有機具、構造物等妥善固定，並備足照明設備及發電機。
(7)承包商須於施工現場附近樹立警告牌，防止閒雜人等進入作業區。
## 3.2 水污染防治
(1)承包商進行整地開挖前，須先設置臨時截流及排水系統，並與既有排水系統銜接。
(2)臨時排水系統與既有排水路銜接處，須設置臨時沉砂池或透水性擋土設施，以防土壤流失污染下游水體。
(3)承包商須定期檢查、清理臨時排水系統，以維持其暢通。
(4)承包商須於工區出口設置洗車台及沉砂池，將洗車廢水處理至符合營造業放流水標準後再予放流。
(5)承包商須設置預鑄式套裝污水處理設施處理施工人員之生活污水，或設置流動廁所並定期委託清運。
## 3.3 空氣污染防制
(1)承包商應依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」進行〝第一級〞營建工程應實施之各項防制措施如下。惟若未能依規定採行空氣污染防制設施時，得提出替代之防制設施，報請台中縣、市主管機關同意後為之。
─於工地設置標示牌，標示內容應載明營建工程空氣污染防制費徵收管制編號、工地負責人姓名、電話及當地環保機關公害檢舉電話號碼。
─應於營建工地周界設置定著地面之全阻隔式圍籬及防溢座，其圍籬高度不得低於2.4公尺，但其圍籬座落於道路轉角或轉彎處10公尺以內者，得設置半阻隔式圍籬。臨接道路寬度8公尺以下或其施工工期未滿三個月之道路、管線工程，得設置連接之簡易圍籬。工區周界若臨接具有與圍籬相同效果(如密植林)者，得免設置圍籬。
─具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物堆置於工地者，應採行覆蓋防塵布、防塵網或定期噴灑化學穩定劑。
─工區內車行路徑面積之80% 以上及洗車設施至主要道路車行路徑之全部應鋪設鋼板、混凝土、瀝青混凝土、粗級配或其他同等功能之粒料。
─裸露地表80%以上面積應採行(1)覆蓋防塵布或防塵網；(2)舖設鋼板、混凝土、瀝青混凝土、粗級配或其他同等功能之粒料;(3)植生綠化；(4)地表壓實且配合灑水措施；(5)定期噴灑化學穩定劑；(6)定期灑水等措施之一。
─工地運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物之車行出入口應設置洗車台，且應符合(1)洗車台四周應設置防溢座或其他防制設施，防止洗車廢水溢出工地；(2)設置廢水收集坑；(3)設置具有效沉砂作用之沉砂池等規定。若出入口無設置洗車台空間時，得以加壓沖洗設備清洗，並妥善處理洗車廢水。
─洗車設施於車輛離開工區時，應有效清洗車體及輪胎，其表面不得附著污泥。
─應於工程結構體施工架外緣，設置有效抑制粉塵之防塵網或防塵布。
─工地內上層具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物輸送至地面或地下樓層，應採行電梯孔道、建築物內部管道、密閉輸送管道或人工搬運之一，且輸送管道出口，應設置可抑制粉塵逸散之圍籬或灑水設施。
─運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物進出工區之運送車輛機具，應採用具備密閉車斗之運送機具或使用捆紮牢靠，且邊緣延伸覆蓋至車斗上緣以下至少十五公分之防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋及防止載運物料掉落地面之防制設施。
─進行拆除工程期間應設置加壓噴灑水設施，並於結構體包覆防塵布。
─應於具有排放粒狀污染物之排氣井或排風口，設置旋風分離器、袋式集塵器或其他有效之集塵設備。
(2)承包商須經常維修保養施工機具，使機具保持良好狀況，以降低廢氣之排放。
(3)	承包商須每日進行基地聯外道路之清潔工作，並設置專職人員監督承包商執行路面清掃及交通管制工作。
## 3.4 噪音振動防制
(1)嚴格監督承包商依施工規範所規定須採行之噪音防治措施施工。
(2)於工區周界15公尺處進行噪音量測，如超出營建工程噪音管制標準，將責成承包商更換或調整施工機具種類、數量或重新安排施工時程。
(3)督促承包商維持施工運輸道路之平整，以減低車輛行駛路面跳動所產生之噪音振動。
(4)限制運輸卡車經過社區、學校時之行駛速度，並禁鳴喇叭。
(5)施工時間儘量配合居民之作息習慣，減輕干擾鄰近住宅區；非必要不在夜間施工。若須於夜間施工，承包商須事先與民眾溝通。
## 3.5 廢棄物處理
(1)監督承包商於施工場所設置有蓋式垃圾桶收集生活垃圾並委託台中市政府環保局或台中縣大雅鄉公所或廢棄物清除處理機構代為清運處理。
(2)地上物拆除產生之廢棄物，承包商須依「廢棄物清理法」之規定，委託合格之廢棄物清除處理機構代為清運處理。
## 3.6 動植物生態維護
(1)儘可能採分區小面積施工，俾移棲能力較弱、行動遲緩及活動空間較狹小之兩棲類、爬蟲類及哺乳類動物有足夠時間移棲他處。
(2)施工期間加強工地管理，降低營建噪音干擾，並嚴格控制各項污染公害 (水污染、空氣污染…)。
(3)階段施工完成後，儘速鋪面或植生綠化，以減少裸露面積及裸露時間。
(4)整地階段之地表植被整移嚴禁使用焚燒或使用除草劑等方式。
(5)嚴格監督工地人員，避免有違反「野生動物保育法」之行為發生；施工中若發現保育類野生動物進入施工範圍，將嚴格管制工地人員不得騷擾、虐待及獵捕。
## 3.7 景觀環境維護
(1)施工圍籬力求整齊美觀，承包商須定期清潔維護。
(2)承包商須將工區內之機具及材料置放整齊，並定期清運處理廢棄物。
(3)施工車輛駛離工地前需清洗，避免對附近區域造成污染。
(4)行道樹及公園、綠地、滯洪池之植栽美化工程儘量提前施作，以改善工地景觀。
## 3.8 道路交通維持
(1)承包商須依核定「交通維持計畫」確實執行。
(2)承包商須視需要派員於工區出入口指揮交通。
(3)嚴格禁止運輸車輛超載、超速等違規行為。
(4)承包商應定期派員檢視運輸道路路面，若有因計畫運輸造成路面破壞情形，應儘速修復。
## 3.9 土方管理
(1)於基地內適當地點設置剩餘土石方調度場及暫置場 (已規劃〝水1〞、〝滯1〞、〝水3〞、〝水4〞、〝公7〞、〝管1/管2〞、〝專5/停3〞及〝專21/公6〞等8剩餘土石方調度場及暫置場) 處理，供第一、二期發展區整地及公共工程土方平衡調度。若最終仍有無法全數消化之剩餘土方，則比照園區建築工程基礎開挖土方之處理方式辦理。道路工程及管線工程開挖暫時產生且待回填之剩餘土石方，仍以沿線工程用地範圍內就近臨時堆置為原則，或採分期分段及半半施工方式予以配合，俾減少土石方調度之運輸干擾與材料損耗。
(2)新設土石方調度場及暫置場採分階堆置，坡頂設截流溝，坡腳設臨時沈砂池，將土方堆置面之地表逕流予以收集沈砂後再排入既有水路。土方堆置面平時覆蓋防塵網並加強灑水；降雨時則以塑膠布或草蓆覆蓋，以控制土壤沖蝕。
(2)區內土方臨時堆置場施作簡易水土保持設施以確保環境品質，並符合「施工環境保護執行計畫」中工地污染防治管理之要求。
(3)按核備之「施工環境保護執行計畫」中有關之查核計畫進行承包商廢棄土清運記錄定期查核。
(4)園區建築工程基礎開挖之土方須依規定堆置於中科籌備處指定之地點，由中科籌備處統籌辦理價售或依「台中縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」、「台中市營建剩餘資源及處理場所管理自治條例」等相關規定，將剩餘土石方運至合法土方收容場所堆置或使用。
## 3.10 睦鄰措施
(1)設立服務專線，接受民眾之詢問及陳情，並限時處理。
(2)視需要舉辦社區說明會，與民眾就施工所造成之不便進行溝通協調，以取得其諒解與合作。
(3)嚴格控制工程進度，施工應儘量配合居民之作息習慣，避免造成其生活上之不便。
(4)承包商須於工區附近設置警示牌，以維居民安全。
## 3.11 文化資產維護
(1)第一、二期發展區施工期間進行文化史蹟監測，以避免文化資產損失。
(2)施工中如發現古物或文化遺址，立即依「文化資產保存法」第十七、十八條或第三十二、三十三條規定，停工並報請主管機關處理。

# 第四章 施工期間環境保護措施查核計畫
## 4.1 承包商工地自動檢查
各承包商 (或進駐園區建廠廠商) 之環保專責人員須依核定之「工地環境保護工作執行計畫」進行逐日工地自動檢查，詳細記載於相關自動檢查表或日誌表，以利委託監造單位或籌備抽查。
## 4.2 委託監造單位查核
為瞭解各工地對環境保護措施之落實程度及其執行成效，監造單位 (或進駐園區建廠廠商) 應定期每個月二次至各工地進行環境保護措施查核並填列「環境保護執行概況考核表」(詳如表4.2-1)，並於全部檢查作業完成後，將「環境保護執行概況考核表」交承包商會同檢查人員（環境保護管理人員或工地現場工程師）責其限期改善缺失。承包商須遵照「環境保護執行概況考核表」之缺失內容及改善期限採取改善行動。
監造單位 (或進駐園區建廠廠商) 之環保工程師對環境保護缺失實施覆查工作，經覆查合格者，於「環境保護執行概況考核表」備註欄內註記後結案。覆查不合格者，亦應在「環境保護執行概況考核表」備註欄內註記，並填寫未改善之原因，重新填發「環境保護執行概況考核表」交承包商之會同檢查人員限期再改善，並繼續進行實施覆查作業至改善完成結案為止。
「環境保護執行概況考核表」應由監造單位 (或進駐園區建廠廠商) 環保工程師將其彙整後陳監造工務所主管批示後存查，檢查缺失項目應轉知現場監工工程師督促承包商於改善期限內完成。
監造單位 (或進駐園區建廠廠商) 應於每月第一個上班日依據「環境保護執行概況考核表」編製前一月份之「環境保護檢查成果月報表」（詳如表4.2-2），送籌備處核備，該月報表由承包商存查一份，其餘發還監造單位備查，監造單位 (或進駐園區建廠廠商) 須按標別妥為保存「環境保護執行概況考核表」及「環境保護檢查成果月報表」至工程完工後列冊移交籌備處。
表4.2-1	委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(1/4)
工程標別及名稱：
承 包 商：
工 地 負 責 人：
工 地 環保人員：
查 核 人 員：
籌備處查核人員： (籌備處查核時填列)
查 核 日 期：
項目	查核內容	現況說明		備註
		是	否
1.環保組織	•承包商是否設有環保專責小組或專責人員？
2.環境稽核	•前次查核缺失是否已限期改善並作成記錄？
	•工地環保專責人員是否執行自動檢查及記錄？
3.工區環境	•是否於工區內適當地點設置環保標語、告示牌，以提醒施工人員遵守相關環保規定及注意安全？
	‧是否依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規定內容設置告示牌，並依規定內容標示？
	‧是否於工區周界設置符合規定之圍籬？
4.水污染防治	‧整地開挖是否已設置臨時截流及排水系統，並與既有排水系統銜接？
	‧臨時排水系統與既有排水路銜接處，是否有設置臨時沉砂池或透水性擋土設施？
	‧是否定期檢查、清理臨時排水系統，以維持暢通？
	‧洗車台附近是否設置沉砂池？
	‧洗車廢水是否處理至符合營造業放流水標準後再予放流？
	‧沈砂池之淤泥是否定期清除運棄？
	‧洗車廢水沉澱污泥是否定期清除？
	‧是否設置預鑄式套裝污水處理設施處理施工人員之生活污水，或設置流動廁所並定期委託清運？
	‧施工人員之生活污水是否處理至符合放流水標準後始行放流？
				～續～

表4.2-1	委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(2/4)
項目	查核內容	現況說明		備註
		是	否
5.空氣污染防制	‧土石方或廢棄物堆置，是否採行覆蓋防塵布、防塵網或定期噴灑化學穩定劑？
	‧區內車行路徑鋪面或舖設鋼板面積是否達80%？
	‧洗車(台)設施至主要道路車行路徑是否進行鋪面或舖設鋼板？
	‧ 裸露地表施行鋪面、舖設鋼板、覆蓋、植生綠化、地表壓實並配合灑水、定期灑水等措施面積是否達80%？
	‧運送具粉塵逸散性材料、土石方或廢棄物之車行出入口是否設置符合規定之洗車台或洗車設施？
	‧車輛駛離工區時是否清洗車體及輪胎，且表面不得附著污泥？
	‧運送具粉塵逸散性材料、土石方或廢棄物進出工區之運送車輛機具，是否具備密閉車斗或使用捆紮牢靠，且邊緣延伸覆蓋至車斗上緣以下至少十五公分之防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋？
	‧工程結構體施工架外緣，是否設置防塵網或防塵布？
	‧工地內上層具粉塵逸散性之材料、土石方或廢棄物輸送至地面或地下樓層，是否採行電梯孔道、建築物內部管道、密閉輸送管道或人工搬運？
	‧前述輸送管道出口，是否設置可抑制粉塵逸散之圍籬或灑水設施？
	‧拆除工程期間是否設置加壓噴灑水設施，並於結構體包覆防塵布？
	‧具有排放粒狀污染物之排氣井或排風口，是否有設置旋風分離器、袋式集塵器或其他集塵設備？
	‧施工機具是否定期維修保養？
	‧是否每日進行聯外道路之清潔工作？
	‧工區內是否有露天燃燒之情事？
	‧未能依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規定採行空氣污染防制設施時，是否已研擬替代防制設施，報請台中縣、市主管機關同意後據以實施？
				～續～

表 4.2-1	委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(3/4)
項目	查核內容	現況說明		備註
		是	否
6.噪音振動防制	‧工區周界15公尺處噪音量測是否符合「營建工程噪音管制標準」？
	‧營建噪音若不符法規標準，是否已研擬改善處理方案及執行？
	‧施工運輸道路是否維持平整？
	‧ 運輸卡車是否依限速行駛？
	‧ 運輸卡車有否亂鳴喇叭？
	‧施工機具是否依計畫定期維修養護並作成記錄？
	‧夜間施工是否已事先與民眾溝通？
7.廢棄物處理	‧工區內作業場所、辦公室、施工人員住處是否設置垃圾貯存設施？
	‧垃圾貯存設施是否堅固密封？
	‧垃圾貯存設施周遭環境是否經常保持整潔、衛生？
	‧生活垃圾是否有委託環保署認可之公民營廢棄物清除處理機構定期清運處理？
	‧工區內廁所等衛生設施是否定期清理？
	‧工區內廁所等衛生設施產生之水肥是否定期清運處理？
	‧是否有施工材料或廢棄物堆置於工區範圍外？
8.土方管理	‧剩餘土石方是否依規定堆置於區內指定之石方調度場及暫置場？
	‧剩餘土石方是否將紅色土壤與黃色卵礫石予以分類、分區暫存？
	‧剩餘土石方之外運處理，是否符合「營建剩餘土石方處理方案」相關規定辦理？
	‧剩餘土石方之外運處理，是否符合兩階段申報查核及勾稽管制流程之要求？
9.景觀環境維護	‧工區內之機具及材料是否置放整齊？
	‧施工圍籬是否定期清潔維護？
	‧階段施工完成後是否立即清理現場？
				～續～

表4.2-1	委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(4/4)
項目	查核內容	現況說明		備註
		是	否
9.交通維持	‧是否依「交通維持計畫」執行？
	‧是否依指定聯外運輸道路進出工區？
	‧有否於施工區域鄰近路段之適當地點上設置必要之警告、禁止、指示及施工標誌以及標線、交通錐或拒馬？
	‧運輸車輛有否超載、超速？
	‧施工運輸有否避開尖峰時段？
	‧工區出入口是否派人指揮工區車輛進出？
	‧施工車輛損壞路面是否適時修補？
10.其他	‧是否有民眾抱怨或陳情？
	‧民眾抱怨是否有妥善處理及記錄？
	‧是否有環保主管機關稽查不合格且予以告發之情事？
建議事項： / 監造環保工程師：
批示： / 監造主管：
				～續完～

表4.2-2 環境保護檢查成果月報表
中部科學工業園區開發籌備處
環境保護檢查成果月報表
（民國	年	月）
工程名稱及標別：	承包商：
填報日期：	年	月	日	第 頁共 頁
檢查日期	缺 失 內 容			缺失累	改善完成日期
	項目編號	缺失作業內容及地點		計次數	（或未改善原因）

環保缺失次數： 次 環保缺失複檢仍不及格次數： 次
籌 備 處			監 造 單 位

## 4.3 籌備處查核
籌備處為監督需要，每月定期一次或不定期抽查，委託監造單位 (或進駐園區建廠廠商) 應派員陪同籌備處查核人員至施工現場實際勘察各工區之環境保護措施執行狀況，並由委託監造單位 (或進駐園區建廠廠商) 填列工地環境保護執行概況考核表 (參見表4.2-1)，納入改善追蹤。
籌備處每月定期召開「環境保護會議」(可併安全衛生會議舉行)，邀集各施工承包商 (或進駐園區建廠廠商) 之環保工程師及環境保護業務主管共同參加。會議除檢討環境保護檢查成果外，並可事先於開會通知上載明討論主題及檢討事項，以使環境保護工作之改進能集思廣益以臻完善。並於會議結束後，將會議紀錄函送各參加會議之單位執行。
# 第五章 施工期間環境監測計畫
## 5.1 環境監測計畫
(1)監測目的
監測各環境項目變化趨勢，以研判受計畫園區開發影響情形及程度，作為必要時提出改善、補救措施或適時調整施工計畫及作業方式之依據。同時可藉以建立施工中及營運期間之環境品質資料庫，以利環保單位稽查及追蹤考核，並可作為環境糾紛協調仲裁及研擬解決方法之依據及參考。
(2)監測內容
依施工期間及營運期間之環境影響預測結果，擬定監測項目包括空氣品質、噪音振動、陸域動物、地面水質及道路交通等。有關施工及營運期間之監測地點(參見圖5.1-1)、監測頻率及監測參數彙整如表5.1-1～表5.1-2。
(3)監測方式
由中部科學工業園區開發籌備處委託專業顧問機構辦理，其中採樣分析工作須由經環保署認可之檢驗機構辦理。監測期間按季彙編成環境監測季報，送請當地環保主管機關備查。
表5.1-1 台中基地第一、二期發展區施工期間工區環境監測計畫
監測項目	監測地點	監測時機及頻率	測定參數
營建噪音振動	‧工區周界外15公尺處	園區公共設施施工期間，每月就不同工程作業各進行1次測定，每次連續測定8分鐘以上。	噪音 / ‧均能音量(Leq) / ‧最大音量(Lmax) / 振動 / ‧L10 / ‧Lmax
放流水質	‧工區放流口	施工期間每月1次。	‧溫度 ‧pH值 / ‧懸浮固體 ‧生化需氧量 / ‧化學需氧量 ‧油脂 / ‧真色色度
文化資產	‧工區範圍	進行整地或開挖作業時，聘請考古專業人員現場監看。	──

表 5.1-2 台中基地第一、二期發展區施工期間工區外環境監測計畫
監測項目	監測地點	監測時機及頻率	測定參數
空氣品質	‧陽明國小 / ‧橫山村II / ‧林厝聚落 / ‧國安國小	施工期間每2個月1次，每次連續24小時監測。	‧懸浮微粒 (TSP及PM10) / ‧風向、風速、溫度、溼度
噪音振動	‧十三寮 / ‧下新厝 / ‧林厝	鄰近道路進行鋼板樁打設期間進行每週1次連續24小時監測。	噪音 / ‧Lx (x=5,10,50,90,95) / ‧Lmax / ‧Leq (L早、L日、L晚、L夜) / 振動 / ‧L10 / ‧Lmax
	‧國安國小 / ‧水堀頭	施工期間每季1次，每次連續24小時監測。
陸域動物	‧台中基地及其附近500公尺範圍	施工期間每季1次調查。	‧鳥類 / ‧兩棲爬蟲
地面水質	‧烏橋 / ‧永安坑橋 / ‧東海橋	施工期間每季1次。	‧流量 / ‧pH值 / ‧懸浮固體 / ‧化學需氧量 / ‧氨氮	‧溫度 / ‧溶氧量 / ‧生化需氧量 / ‧大腸桿菌群 / ‧導電度

圖 5.1-1 台中基地施工期間環境監測地點
## 5.2 執行單位
由工程承包商委由經環保署認可之檢驗機構或顧問公司辦理，承辦環境監測之合約廠商應於每季彙編成環境監測季報。若對環境有影響之虞時，應提出因應對策，責成承包商改善。
## 5.3 環境監測報告書之撰寫
依據環保署民國八十六年五月二十六日(86)環署綜字第29988號公告之「環境影響評估環境監測報告書格式」撰寫。環境監測報告之章節如下：
前言
1.監測依據
2.監測執行期間
3.執行監測單位
第一章 監測內容概述
1.1 工程進度
1.2 監測情形概述
1.3 監測計畫概述
1.4 監測位址
1.5 品保/品管作業措施概要
第二章 監測結果數據分析
第三章 檢討與建議
3.1 監測結果檢討與因應對策
3.2 建議事項
參考文獻
附錄一：檢測執行單位之認證資料
附錄二：採樣與分析方法
附錄三：品保/品管查核記錄
附錄四：原始數據
# 第六章 環境保護經費
第一、二期發展區實施期間之環境保護工作包括施工階段臨時性環保措施、營建工程空氣污染防制、營運期間環保措施及環境監測等四項，以民國92年幣值概估所需經費共約新台幣 64.6 億元 (參見表6-1)。
表6-1 執行環境保護工作所需經費概估
單位：新台幣萬元
項 目	環 保 費 用
1. 施工階段臨時性環保措施	47,400
2. 營建工程空氣污染防制	5,850
3. 營運期間環保措施	589,600
4. 環境監測	3,230
合 計	646,080

## 6.1 施工階段臨時性環保措施費
包括第一、二期發展區施工期間之臨時性工程設施 (如安全圍籬、工區臨時排水系統、地表逕流沉澱池、洗車設備等)、交通維持設施 (如交通錐、警示燈、活動拒馬、施工標誌、交通號誌等) 及一般環境維護措施 (如工區灑水、骨材面之覆蓋防塵、工區污水處理設施、垃圾收集清運等) ，其費用暫以直接工程建造費之 3% 估計，約新台幣 47,400 萬元，未來設計階段將依據詳細之工程數量重新調整經費。
## 6.2 營建工程空氣污染防制費
依據行政院環保署 88.6.29 修正公告之「營建工程空氣污染防制費收費費率」，工業區開發工程應繳之空氣污染防制費收費費率為 6,400元/公頃/月。第一期發展區以實際施工面積約 298.61公頃 (原台中基地第一期發展區面積 332.57 公頃扣除不可開發面積33.96 公頃)，每標工期 2 年計，概估約需繳空氣污染防制費新台幣 4,590 萬元；第二期發展區施工面積約81.83公頃，每標工期 2 年計，概估約需繳空氣污染防制費新台幣 1,260 萬元。第一、期發展區總計約需繳空氣污染防制費新台幣 5,850 萬元，未來實際施工時將依據實際之工期及施工面積重新調整。
## 6.3 營運期間環保措施費
營運期間之環保設施包括污水管線、污水處理廠、焚化廠、灰燼掩埋場、公園及景觀綠化等工程，總計第一、二期發展區營運期間之環保設施投資費用約新台幣589,600 萬元。
## 6.4 環境監測費
監測項目包括空氣品質、噪音、振動、陸域動物、放流水質、地面水質、交通量等，其中除營運期間污水處理廠放流水質為持續監測外，其餘項目分施工期間及廠商開始進駐當年以及廠商進駐率達 50%、80%、100% 後各監測 1 年，環境監測所需經費包括專業顧問人事費用 (含監督取樣、比對、資料分析、報告撰寫、協助辦理追蹤考核事宜等)、監測作業直接費用、報告打字印裝費、管理費等；概估環境監測費約新台幣 3,260 萬元 (含外業調查費約 2,440 萬元及人事費、其他間接費約 820 萬元) 。

附錄一 中部科學工業園區第二期發展區擴建計畫 (含第一期發展區變更)
環境影響說明書審查結論